|  |  | УТВЕРЖДАЮ Глава рабочего поселка Ордынское Ордынского района Новосибирской области ______________________________С.Н. Семенов |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

проведения Месячника безопасности людей на водных объектах в рабочем поселке Ордынское

Ордынского района Новосибирской области

в период купального сезона 2024 года

(с 20 мая по 15 сентября 2024 года)

р.п. Ордынское

2024 год

| №№ п/п | Наименование проводимых мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Кто контролирует | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия, проводимые до начала проведения месячника безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка Плана проведения месячника безопасности людей на водных объектах расположенных в границах р.п. Ордынское в период купального сезона 2024 года. | До 23 апреля | Ромашов С.В. | Семенов С.В. |  |
| 2 | Участие в проведении весеннего этапа ежегодной Всероссийской акции «Чистый берег» в целях подготовки (очистки от мусора) береговой полосы водных объектов Ордынского района Новосибирской области к купальному сезону 2024 года. | май | Ромашов С.В. ОАО «Ордынский ЖКС» Волонтерский корпус | Семенов С.В. |  |
| 3 | Представление обобщенных данных в Главное управление МЧС России по Новосибирской области по проведению мероприятий в весеннем этапе ежегодной Всероссийской акции «Чистый берег» в целях подготовки (очистки от мусора) береговой полосы водных объектов Ордынского района Новосибирской области к купальному сезону 2024 года с приложением фотоматериалов. | До 25 мая | Ромашов С.В. | Семенов С.В. |  |
| II. Мероприятия, проводимые в ходе проведения месячника безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
| 1 | Информирование населения на тему: «Обеспечение безопасности людей на водных объектах в период купального сезона 2024 года» с привлечением средств массовой информации. | 30 мая | Ромашов С.В. Алашеева Н.И. | Семенов С.В. |  |
| 2 | Уточнения Реестра мест массового (неорганизованного) отдыха людей на водных объектах расположенных в границах р.п. Ордынское по состоянию на 1 июня 2024 года. | Май | Ромашов С.В. ГИМС МЧС России по Новосибирской области (по согласованию) | Семенов С.В. |  |
| 3 | Выставления знаков безопасности «Купание запрещено» в местах массового (неорганизованного) отдыха людей на водных объектах расположенных в границах р.п. Ордынское. | Май-июнь | Быков С.Л. Гульняшкин В.Н. | Ромашов С.В. |  |
| 4 | Проведения совместных выездов (рейдов) представителей администрации Ордынского района, администрации р.п. Ордынское с привлечением государственных инспекторов Ордынского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Новосибирской области», сотрудников полиции межмуниципального отдела полиции МВД России «Ордынский» по проверке мест массового (неорганизованного) отдыха людей на водных объектах. | Май-сентябрь | Ромашов С.В. Специалист ГО и ЧС администрации Ордынского района (по согласованию), ГИМС МЧС России по Новосибирской области (по согласованию), Межмуниципальный отдел полиции МВД России «Ордынский» (по согласованию) | Семенов С.В. |  |
| 5 | Предоставления информации в ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Новосибирской области», о мероприятиях, проводимых в ходе проведения месячника безопасности людей на водных объектах Ордынского района Новосибирской области в период купального сезона 2024 года. | Еженедельно по четвергам (с 20 мая по 15 сентября) | Ромашов С.В. | Семенов С.В. |  |
| 6 | Освещения в средствах массовой информации р.п. Ордынское о мероприятиях, проводимых в ходе проведения месячника безопасности людей на водных объектах расположенных в границах р.п. Ордынское в период купального сезона 2024 года | Ежемесячно (с 20 мая по 15 сентября) | Ромашов С.В. | Семенов С.В. |  |
| 7 | Работы по выявлению незарегистрированных мест массового (неорганизованного) отдыха людей на водных объектах расположенных в границах р.п. Ордынское. | Июнь-сентябрь | Ромашов С.В. ГИМС МЧС России по Новосибирской области (по согласованию) | Семенов С.В. |  |
| 8 | Проведение бесед путем проведения подворового обхода неблагополучных семей муниципальных образований Ордынского района Новосибирской области, расположенных в непосредственной близости у водных объектов, во взаимодействии с органами социальной защиты Ордынского района Новосибирской области, государственными инспекторами Ордынского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Новосибирской области», сотрудниками полиции межмуниципального отдела полиции МВД России «Ордынский», по доведению до них Правил поведения людей на водных объектах и проведением практических занятий по оказанию медицинской помощи пострадавшим, способам и приемам спасения людей на водных объектах, терпящих бедствие, в целях недопущения несчастных случаев, происшествий, гибели и травматизма людей на водных объектах в период купального сезона 2024 года. | Июнь-август | Бабушкина В.С. Алашеева Н.И. | Ромашов С.В. |  |
| 9 | Организации взаимодействия с межмуниципальным отделом полиции МВД России «Ордынский» в целях обеспечения безопасности граждан и поддержания общественного порядка в местах массового (неорганизованного) отдыха людей на водных объектах в период купального сезона 2024 года, а также рекомендовать им приблизить маршруты патрулирования нарядов полиции к водным объектам, где купание запрещено. | Июнь-август | Ромашов С.В. Алашеева Н.И. | Семенов С.В. |  |
| 10 | Принятию необходимых мер по предупреждению и запрещению купания на водных объектах расположенных в границах р.п. Ордынское., в период купального сезона 2024 года, не соответствующих гигиеническим требованиям, предъявляемым к зонам рекреации водных объектов в соответствии с ГОСТ 17.1.5.02-80 «Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов» и Правил охраны жизни людей на водных объектах в Новосибирской области, утвержденных постановлением Правительства Новосибирской области от 10 ноября 2014 года № 445-п. | Июнь-август | Ромашов С.В Школдинв В.А. - специалист ГКУ Н(СО Отдел по безопасности на воде) территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по НСО в Ордынском района Шарова Ж.Г. | Семенов С.В. |  |
| 11 | Организации и создании подвижной маневренной группы в р.п. Ордынское для проверки мест неорганизованного отдыха людей на водных объектах в период купального сезона 2024 года с привлечением в них, государственных инспекторов Ордынского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Новосибирской области», главного специалиста по ГО и ЧС администрации Ордынского района Новосибирской области, для проверки осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в целях недопущения несчастных случаев, происшествий, гибели и травматизма людей на водных объектах муниципальных образований Ордынского района Новосибирской области. | Июнь-август | Ромашов С.В. Специалист ГО и ЧС администрации Ордынского района (по согласованию) ГИМС МЧС России по Новосибирской области (по согласованию) | Семенов С.В. |  |
| 12 | Организации и проведения акции «Вода – безопасная территория» на водных объектах расположенных в границах р.п. Ордынское в период купального сезона 2024 года. | Июнь-август | Ромашов С.В. | Семенов С.В. |  |
| 13 | Представление обобщенных данных в ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Новосибирской области» по проведению мероприятий проведение акции «Вода – безопасная территория» в р.п. Ордынское в период купального сезона 2024 года с приложением фотоматериалов. | Ежемесячно | Ромашов С.В. | Семенов С.В. |  |
| 14 | Организация распространения тематических материалов по предупреждению несчастных случаев на водных объектах (памятки, листовки, статьи в печатных средствах массовой информации, видеофильмы) в местах массового отдыха людей на водных объектах, санаториях (базах отдыха) в период купального сезона 2024 года. | До 1 июня | Алашеева Н.И. | Ромашов С В. |  |
| 15 | Представление обобщенных данных в отдел ГО и ЧС Ордынского района по выполнению мероприятий Плана проведения месячника безопасности людей на водных объектах расположенных в границах р.п. Ордынское в период купального сезона 2024 года с приложением фотоматериалов. | Еженедельно по средам (с 20 мая по 15 сентября) | Ромашов С.В. | Семенов С.В. |  |
| III. Мероприятия, проводимые по окончанию проведения месячника безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в проведении осеннего этапа ежегодной Всероссийской акции «Чистый берег» в целях очистки от мусора береговой полосы водных объектов расположенных в границах р.п. Ордынское. | Сентябрь | Ромашов С.В. ОАО «Ордынский ЖКС» Волонтерский корпус | Семенов С.В. |  |
| 2. | Представление отчетного материала по итогам выполнения мероприятий Плана проведения месячника безопасности людей на водных объектах расположенных в границах р.п. Ордынское в период купального сезона 2024 года. | До 16 сентября | Ромашов С.В. | Семенов С.В. |  |

Глава рабочего поселка Ордынское

Ордынского района Новосибирской области                                                                                                                  С.Н. Семенов